**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы  
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  
муниципального района Мелеузовский район Республики**

**Башкортостан»  
за 2019 год**

1. **Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и  
   показателей муниципальной программы**

Муниципальная программа утверждена Постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 17 декабря 2015 года № 2336 от 12 сентября 2012 года № 315 (с последующими изменениями).

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (увеличить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района до 2021 года в 1,2 раза к уровню 2015 года; обеспечить качество управления муниципальными финансами на уровне не ниже II степени качества (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан); обеспечить уровень долговой нагрузки в пределах 10 % доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений.), в отчетном периоде решались следующие задачи:

* организовать работу по повышению качества администрирования доходов бюджета и совершенствованию налогового законодательства муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
* обеспечить качество организации бюджетного процесса;

- совершенствовать межбюджетные отношения, повысить эффективность оказания финансовой помощи бюджетам сельских и городского поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

* обеспечить организацию и осуществление контроля в финансово­бюджетной сфере и в сфере закупок;
* обеспечить эффективное управление муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;
* организовать централизацию бухгалтерского учета муниципальных учреждений.

Достигнутые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведены в таблице №1.

(таблица №1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы | | Абсолютное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения | Относительное отклонение фактического значения целевого индикатора и показателя от его планового значения, % | Обоснование отклонения значения целевого индикатора и показателя муниципальной программы на конец отчетного периода | Весовой коэффициент | степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующие цели и задачи муниципальной программы (К1) |
| план на текущий год | значение на конец отчетного периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(((гр5/гр4) при значении >=1результат будет =1)\*гр9) |
|  | Муниципальная программа («Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан») | | | | | | | | |
| 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | млн. рублей | 754,3 | 841,9 | 87,6 | 111,6 | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 1.1 | Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | 100 | 114,2 | 14,2 | 114,2 | Выполнено. | 0,15 | 0,15 |
| 1.2 | Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате налоговых льгот, установленных нормативно - правовыми актами муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, к общему объему налоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | <= 1 | 0,13 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Рейтинг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан среди муниципальных районов Республики Башкортостан по качеству управления муниципальными финансами (по оценке Министерства финансов Республики Башкортостан) | степень качества | => II | I | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2.1 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований к бюджету муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и отчетности о его исполнении | да/нет (1/0) | 1 | 1 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 2.2 | Доля расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | % | 99 | 100 | 1 | 101% | Выполнено. | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | % | 35,3 | 41,2 | 5,9 | 116,7% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| 3.1 | Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району | единицы | 6 | 7 | 1 | 116,7% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному | % | 14 | 40,9 | 26,9 | 292,14% | Выполнено. | 0,08 | 0,08 |
| 4.1 | Выполнение планов контрольных мероприятий | % | 100 | 100 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Отношение муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан к доходам бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,07 | 0,07 |
| 5.1 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | тыс.руб | 0 | 0 | 0 | 100% | Выполнено. | 0,09 | 0,09 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных учреждений | % | 92,3 | 100,0 | 0 | 108,3% | Выполнено. | 0,05 | 0,05 |
| Итого К1 | | | | | | | | | 1 |

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2019 год использованы 13 показателей.

По всем показателям плановые значения выполнены, из которых по семи показателям перевыполнены:

- по показателям «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» и «Выполнение плана по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» фактическое значение составило 841,9 млн. рублей, или на 14,2% больше запланированного показателя. Рост в основном обеспечен за счет перевыполнения плана по налогу на доходы физических лиц на 27,0 млн. рублей, доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 21,7 млн. рублей, налогам на совокупный доход на 19,9 млн. рублей, доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 19,5 млн. рублей.

- по показателю «Соотношение объема проверенных средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и общей суммы расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан года, предшествующего отчетному» достигнуто значение 40,9% при плановом 14%. Перевыполнение произошло в связи с увеличением объема проверенных средств в 2019 году.

- по показателям «Доля бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району» и «Количество бюджетов муниципальных образований муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего по муниципальному району» фактическое значение 7 при плановом значении 6, или на 16,7% больше.

- значение по показателю «Доля муниципальных учреждений (за исключением учреждений сферы образования), обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от общего количества муниципальных учреждений» равно 100,0 % при пороговом значении 92,3 %. Связано с переходом МБУ МИКЦ МР Мелеузовский район РБ на обслуживание в МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан с апреля 2019 года.

Оценка риска недостижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы приведена в таблице №2:

(таблица №2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование параметра | Количество, ед. | Доля, % |
| 1. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, плановые значения которых достигнуты,  в том числе: | 13 | *100%* |
| 1.1. | перевыполненные целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 7 | *53,8%* |
| 2. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, плановые значения которых не достигнуты | - | *-* |
| 3. | ИТОГО Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | **13** | ***100%*** |
| 4. | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы с риском недостижения | - | *-* |

1. **Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех ее источников финансирования.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Направление и источник финансирования | Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан | | | | | Объем финансирования, тыс. рублей | | | Отношение освоенных средств | |
| Вед | РзПр | ЦСР | BP | БА | Предусмотрено на реализацию муниципальной программы в текущем году | Предельные объемы финансирования на текущий период | Освоено за отчетный период | к предусмотренному объему на текущий год, % | к предельному объему финансирования на текущий период, % |
| А | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 90 508,3 | 90 508,3 | 88 715,5 | 98,02 | 98,02 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792, 706 | x | 02.0.00.00000 | x | x | 90 508,3 | 90 508,3 | 88 715,5 | 98,02 | 98,02 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1 | Основное мероприятие1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Мероприятие 1: подготовка к введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.4 | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 19 551,0 | 19 551,0 | 17 759,1 | 90,83 | 90,83 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | х | 02.0.02.00000 | х | x | 19 551,0 | 19 551,0 | 17 759,1 | 90,83 | 90,83 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Мероприятие 1 : доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.2 | Мероприятие 2 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 19 551,0 | 19 551,0 | 17 759,1 | 90,83 | 90,83 |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | 0104 | 02.0.02.02040 | 100, 200, 300, 800 | x | 19 551,0 | 19 551,0 | 17 759,1 | 90,83 | 90,83 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.3 | Мероприятие 3 : доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.4 | Мероприятие 4 : организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.5 | Мероприятие 5 : составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.6 | Мероприятие 6 :  обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.7 | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.8 | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.9 | Мероприятие 9 : совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 58 102,3 | 58 102,3 | 58 102,3 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | х | 02.0.03.00000 | х | x | 58 102,3 | 58 102,3 | 58 102,3 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Мероприятие 1 : предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 58 102,3 | 58 102,3 | 58 102,3 | 100 | 100 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 792 | 1401,  1402 | 02.0.03.71020, 71050 | 500 | x | 58 102,3 | 58 102,3 | 58 102,3 | 100 | 100 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 12 855,0 | 12 855,0 | 12 854,2 | 99,99 | 99,99 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 706 | х | 02.0.06.00000 | х | x | 12 855,0 | 12 855,0 | 12 854,2 | 99,99 | 99,99 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан | Всего, в том числе: | X | X | X | X | X | 12 855,0 | 12 855,0 | 12 854,2 | 99,99 | 99,99 |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| местный бюджет | 706 | 0113 | 02.0.06.02990 | 100, 200, 800 | x | 12 855,0 | 12 855,0 | 12 854,2 | 99,99 | 99,99 |
| государственные внебюджетные фонды | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| внебюджетные источники | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан» на текущий год предусмотрено 90 508,3 тыс. рублей. Из предусмотренных на 2019 года предельных объемов финансирования в сумме 90 508,3 тыс. рублей были освоены средства в сумме 88 715,53 тыс. рублей (98,02%).

1. **Отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы (основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный  исполнитель  подпрограммы  (основного  мероприятия,  мероприятия) | | Срок выполнения | | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый  непосредственный  результат | Процент выполнения целевого индикатора, для достижения которого реализуются основное мероприятие, мероприятие | |
| плановый | фактический |
| А | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан" | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1: стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |  |  | |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1: подготовка к введению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости (непосредственный  результат-поступление налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости, тыс. рублей) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 10 000 тыс.руб. | 13 148,0 тыс.руб. | 131,5 % |
| 1.2 | Мероприятие 2: актуализация комплексного плана мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. (непосредственный результат ежегодный прирост дополни- тельных доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, тыс. рублей) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 31 000 тыс.руб. | 38 946,3 тыс.руб. | 125,6 % |
| 1.3 | Мероприятие 3: организация системы мониторинга крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - рост доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, %) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 100,1% | 106,8% | 106,7% |
| 1.4 | Мероприятие 4: проведение анализа информации о предоставленных и об установлении новых налоговых льгот с учетом выпадающих доходов по показателям бюджетной, социальной и экономической эффективности (непосредственный результат - протокол Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала, поступлений налоговых и неналоговых дохо- дов бюджета муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0)) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 | 1 | 100% |
| 1.5 | Мероприятие 5: ведение реестра налоговых расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - размещение на сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реестра налоговых льгот, единицы) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 ед. | 1 ед. | 100% |
| 2 | Основное мероприятие 2: организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования |  | 2019 год | | 2019 год |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1: доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан предельных объемов расходов на реализацию этих программ (непосредственный результат - составление проекта бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период в программном формате, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.2 | Мероприятие 2: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на основе сводной бюджетной росписи (непосредственный результат - соответствие утвержденных показателей сводной бюджетной росписи Решению Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан о бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.3 | Мероприятие 3: доведение предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, до которых доводятся предельные объемы финансирования в установленном порядке, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.4 | Мероприятие 4: организация исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан через лицевые счета для учета операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, учтенных на лицевых счетах, в общем объеме кассовых операций по исполнению расходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, % | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.5 | Мероприятие 5: составление и ведение кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного кассового плана исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на текущий финансовый год, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.6 | Мероприятие 6: обеспечение исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по денежным обязательствам казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов муниципальной власти (муниципальных органов) муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля судебных актов, исполненных с соблюдением требований законодательства, в общем количестве судебных актов, подлежащих исполнению в текущем году, %) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.7 | Мероприятие 7: проведение и учет кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - доля своевременно проведенных кассовых операций бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в общем объеме их кассовых операций, %) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 100% | 100% | 100% |
| 2.8 | Мероприятие 8: качественное формирование бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и представление этой отчетности в Федеральное казначейство (непосредственный результат - своевременность составления и представления бюджетной отчетности в Федеральное казначейство, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | 2019 год | | 2019 год | 1 | 1 | 100% |
| 2.9 | Мероприятие 9: совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (непосредственный результат - размещение на официальном сайте Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в сети Интернет результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, да/нет (1/0) | Финансовое  управление | | 2019 год | 2019 год | 1 | 1 | 100% | |
| 3 | Основное мероприятие 3: осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности |  | | 2019 год | 2019 год |  |  |  | |
| 3.1 | Мероприятие 1: предоставление дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности (непосредствен- ный результат - минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности поселений от среднего по муниципальному образованию, % | Финансовое  управление | | 2019 год | 2019 год | 66% | 66% | 100% | |
| 4 | Основное мероприятие 4: организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок |  | | 2019 год | 2019 год |  |  |  | |
| 4.1 | Мероприятие 1: обеспечение правомерного, результативного и экономного использования средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в соответствии с бюджетным законодательством, законодательными и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - наличие утвержденного плана контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, да/нет (1/0) | Финансовое  управление;  Администрация | | 2019 год | 2019 год | 1 | 1 | 100% | |
| 5 | Основное мероприятие 5: управление муниципальным долгом |  | | 2019 год | 2019 год |  |  |  | |
| 5.1 | Мероприятие 1: обслуживание муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество выплат по обслуживанию муниципального долга муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единицы) | Финансовое  управление;  Администрация | | 2019 год | 2019 год | 0 | 0 | 100% | |
| 6 | Основное мероприятие 6: организация работы по централизации бухгалтерского учета |  | | 2019 год | 2019 год |  |  |  | |
| 6.1 | Мероприятие 1: организация работы по централизации бухгалтерского учета муниципальных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан (непосредственный результат - количество учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан обслуживаемых МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, единиц) | ЦБ МР МР РБ | | 2019 год | 2019 год | 12 | 13 | 108,33% | |
|  | Итоговая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | Доля выполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, *%* | 100% | | | | | | | |
|  | Доля невыполненных мероприятий муниципальной программы в общем количестве ее мероприятий, % | 0 | | | | | | | |

За отчетный период выполнены все мероприятия (18), запланированные к выполнению за 2019 год.

По основному мероприятию №1 «Стимулирование роста доходов бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»:

- в целях исполнения утвержденного плана поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан проводится системная работа по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан:

- ежемесячный анализ сведений о поступивших от юридических лиц поступлений налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, оценка уровня самообеспеченности муниципальных образований, входящих в состав муниципального района Мелеузовский район;

- регулярно проводятся встречи руководства с представителями крупнейших налогоплательщиков муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан;

- пятый год в Финансовом управлении успешно применяется автоматизированная система Бюджет - СМАРТ «Налогоплательщики и уплаченные доходы». Это дало возможность контролировать состояние расчетов с бюджетом по расширенному кругу предприятий;

- решением Совета муниципального района Мелеузовский район РБ от 27.03.2019г. № 232 пересмотрены в сторону увеличения ставки арендной платы исходя из кадастровой стоимости земельных участков под размещение объектов индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебных участков), а также гаражей и автостоянок, объектов розничной торговли и земельных участков рынков, торговых центров, торгово-сервисных комплексов. Дополнительные доходы бюджета от указанных мероприятий составили 4445,6 тыс. рублей;

- распоряжением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 10 октября 2019 года № 381 актуализирован Комплексный план мероприятий по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан до 2024 года;

- решением Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 28 ноября 2019г. №272 исключены корректирующие показатели базовой доходности К2, используемые в целях применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по розничной торговле в аптечных пунктах, с объемом реализации лекарственных препаратов не менее 70%, розничной торговле в аптеках, занимающихся изготовлением лекарственных форм, а также розничной торговле лекарственными препаратами при сельских фельдшерско-акушерских пунктах с 01.01.2020 года.

По основному мероприятию №2 «Организация составления и исполнения бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, формирование отчетности об исполнении бюджета муниципального образования»:

бюджет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан за 2019 года исполнен:

по доходам в сумме 1 995,25 млн. рублей, по расходам - в сумме 1 972,76 млн. рублей, профицит составил 22,5 млн. рублей;

решениями Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 15 февраля 2019 года № 223, от 3 апреля 2019 года № 236, от 28 мая 2019 года № 245, от 5 июля 2019 года № 252, от 07 августа 2019 года № 255, от 27 сентября 2019 года № 264, от 15 ноября 2019 года № 269, от 18 декабря 2019 года № 276, от 25 декабря 2019 года № 280 «О внесении изменений в решение Совета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан «О бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены поправки в связи с необходимостью уточнения объемов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета;

разработан ряд нормативно-правовых актов:

- постановление главы Администрации муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан от 10 января 2019 г. №1 «О внесении изменений в постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 28 июня 2016 года №990 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

- постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 08 февраля 2019 года №202 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на период до 2030 года»;

- постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 16 июля 2019 года № 1128 «Об утверждении Порядка предоставления муниципальным образовательным учреждениям муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»;

- постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года №1770 «О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 9 апреля 2018 года №534».

- постановление главы Администрации муниципального района Мелеу- зовский район Республики Башкортостан от 30 декабря 2019 г. №2131 «О внесении изменений в Постановление главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан от 24 января 2018 года №90 «Об утверждении регионального перечня (классификатора, муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан»;

В соответствии с законодательством Российской Федерации отделом исполнения бюджета и контроля ведется работа по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета и средства бюджетных и автономных учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан. В 2019 году предъявлено в Финансовое управление 10 исполнительных документов на сумму 6 778,53 тыс. руб., исполнены 8 исполнительных документов на сумму 3 777,18 тыс. руб., 2 -возвращены в суд в связи с отсутствием субсидиарной ответственности. Исполнительные документы, предусматривающие взыскание на средства бюджетов сельских (городских) поселений, в 2019 году не предъявлялись.

Проведен мониторинг исполнения «дорожных карт» по оптимизации бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, увеличению собственных доходов. Общий экономический эффект от реализации мероприятий «дорожной карты» на 2019 год запланирован в сумме 86,7 тыс. рублей. Исполнение по состоянию на 1 января 2020 года составило 103,2 тыс. рублей, или 119,1 % от годового плана;

Ведется работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс, по развитию инициативного бюджетирования и повышению финансовой и бюджетной грамотности населения.

По основному мероприятию №3 «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности»:

Межбюджетные трансферты составили 10,7 % расходов бюджета муниципального района.

Общий объем переданных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам поселений составил 210,8 млн. рублей, с увеличением к уровню 2018 года на 54,1 млн. рублей или на 34,5 %. За счет собственных доходных источников передано 91,4 млн. рублей (43,3 % от общей суммы переданных межбюджетных трансфертов), за счет средств бюджета Республики Башкортостан – 84,7 млн. рублей (40,2 %), за счет средств федерального бюджета – 34,7 млн. рублей (16,5 %).

В 2019 году заключено 181 соглашение между Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и адми нистрациями поселений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

По предложению Регионального отделения Партии «Единая Россия» на территории муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан реализуется общереспубликанский проект «Реальные дела» по реализации наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности. Основная идея проекта - совместное решение актуальных проблем сельских поселений, районов путем отбора инициатив граждан и привлечения дополнительных финансовых ресурсов.

По основному мероприятию №4 «Организация контроля в финансово-бюджетной сфере и в сфере закупок»:

финансовый контроль осуществлялся экономистами бюджетного отдела, бухгалтерии и отдела исполнения бюджета и контроля. Общее количество специалистов, проводивших ревизии в 2019 году, составило 11 человек, в том числе: имеющих высшее образование - 11 человек;

общее количество главных распорядителей и получателей средств бюджета муниципального района, деятельность которых подлежит муниципальному финансовому контролю, составило 19 единиц, включающих 71 подведомственное муниципальное учреждение;

в утвержденном плане проведения ревизий в 2019 году предусмотрено 11 ревизий, фактически проведено 11 ревизий и 1 внеплановая тематическая проверка, всего 12 контрольных мероприятий.

По основному мероприятию №5 «Управление муниципальным долгом»:

в 2019 году муниципальные заимствования не осуществлялись. Муниципальный долг муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан по состоянию на 1 января 2020 года составил 0,0 тыс. рублей, в том числе объем муниципального долга по муниципальным гарантиям - 0,0 тыс. рублей.

По основному мероприятию №6 «Организация работы по централизации бухгалтерского учета»:

МКУ Централизованная бухгалтерия муниципального района Мелеузовский район обслуживает 13 муниципальных учреждений. Всего без учреждений сферы образования 13 муниципальных учреждений.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится согласно постановления главы Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан № 1869 от 07 декабря 2016 года «Об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан».

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп1) рассчитывается по формуле: Эмп1 = 0,6 \* К1 + 0,4 \* К2

где:

К1 - степень достижения планового значения целевых индикаторов и показателей, характеризующая цели и задачи муниципальной программы из таблицы №1 «Отчет о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы», рассчитывается по формуле:

К

1

**=**

*n*

**∑**

*i*

=

1

СДИмп i

1. 841,9/754,3\*0,07=0,07

2. 114,2/100\*0,15=0,15

3. 0,13/<=1\*0,07=0,07

4. I/=>II\*0,07=0,07

5. 1/1\*0,07=0,07

6. 100/99\*0,1=0,1

7. 41,2/35,3\*0,05=0,05

8. 7/6\*0,05=0,05

9. 40,9/14\*0,08=0,08

10. 100/100\*0,08=0,08

11. 0/0\*0,7=0,07

12. 0/0\*0,09=0,09

13. 100/92,3\*0,05=0,05

К1=0,07+0,15+0,07+0,07+0,1+0,05+0,05+0,080,08+0,07+0,09+0,05=1

К2 -критерий эффективности использования финансовых ресурсов при реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

К2 = СРм / (Уфакт / Упл),

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Уфакт - объем фактических расходов на реализацию программы в отчетном году за счет всех источников финансирования;

Упл - объем плановых расходов на реализацию программы в отчетном году за счет всех источников финансирования

Степень реализации мероприятий программы (СРм) определяется по

формуле: СРм = Мвып / Мобщ,

где:

Мвып - количество выполненных мероприятий муниципальной программы

Мобщ - общее количество мероприятий муниципальной программы

СРм = 1= 18/18

К2= 1= 1/(88 715,5/90 508,3)

Эмп1 = 0,6 \* 1 + 0,4 \* 1

Эмп1=1

Согласно шкале показателей интегральной оценки эффективности реализации муниципальных программ, если Эмп1 > 0,85 эффективность программы оценивается как высокая. При оценки данной программы показатель Эмп1 составил 1, что свидетельствует о высокой оценки эффективности программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Выводы.

Результатом реализации муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальной налоговой и долговой нагрузки.

Проект бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, документы и материалы к ним Администрацией муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан внесены в Совет муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан в установленный срок.

В соответствии с приказом от 12 августа 2013 года № 75 «О порядке осуществления оперативного (ежеквартального) и годового мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами» Министерством финансов Республики Башкортостан подведены итоги за 9 месяцев 2019 года, набрав 41 балл из 41 возможного. Высокое качество управления муниципальными финансами позволило присвоить муниципальному району Мелеузовский район Республики Башкортостан I степень качества и на протяжении последних пяти лет Мелеузовский район по данному показателю сохраняет свои лидерские позиции.

Заместитель главы Администрации-

начальник Финансового управления Г.Н. Гончаренко

Исп. Иванцова Н.П.

Тел. 3-19-30